АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРГАТА

Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.01.2022 | г. Каргат | № 8 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Порядка  разработки,

утверждения и реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Каргата Каргатского района Новосибирской области», (приложение).

2. Опубликовать постановление в информационном периодическом печатном издании «Вестник г. Каргата» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации г. Каргата Каргатского района Новосибирской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Каргата                                                                                       В.В. Пономаренко

Килибаев

22200

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

от 17.01.2022   № 8

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Каргата Каргатского района Новосибирской области

- (далее – Порядок)

- I. Общие положения

- 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Каргата Каргатского района Новосибирской области (далее - программа).

2. Порядок разработан в  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- II. Порядок принятия решений

- о разработке муниципальной программы

3. Предложения о разработке муниципальной программы носят рекомендательный характер из федеральных и областных нормативно – правовых актов,  в случае, когда устранение выявленных проблем возможно только программно-целевыми методами.

3.1.Предложение о разработке муниципальной программы направляются Главе города Каргата Каргатского района Новосибирской области (далее - заказчик), с целю решения вопросов подлежащих регулированию в рамках  предлагаемой для разработки муниципальной программы.

3.2. Специалист администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области к полномочиям которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках предлагаемой для разработки программы, готовит нормативно-правовой акт администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области о начале разработке муниципальной программы.

- III. Разработка и утверждение

- муниципальной программы

4.Муниципальные программы города Каргата Каргатского района Новосибирской области разрабатываются на период 5 лет и более.

5. Муниципальная программа разрабатывается с учетом стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Каргата Каргатского района Новосибирской области, определенных планово-прогнозными документами социально-экономического развития города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

6. Методическое руководство разработкой программы осуществляет специалист (экономист) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

- 7. Разработка и реализация программы осуществляется специалистами администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области (далее – разработчик) к полномочиям которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию в рамках реализации программы.

7.1.Для решения отдельных вопросов местного значения, установленных федеральным законодательством, а так же для обеспечения эффективного решение системных проблем города Каргата Каргатского района Новосибирской области, отдельные мероприятия муниципальных программ подлежат реализации на территории города Каргата Каргатского района.

7.2. По программам, предусматривающим взаимодействие нескольких специалистов, для координации их деятельности Главой  города Каргата Каргатского района назначается  разработчик-координатор (далее – разработчик-координатор).

8. Разработчик (разработчик-координатор) осуществляет своевременную и качественную разработку муниципальной программы, координирует действия участников, после утверждения программы осуществляет координацию по  взаимодействия исполнителей программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

9. Руководителем программы назначается должностное лицо непосредственно отвечающее за реализацию и координацию мероприятий программы, к компетенции которого относится решения вопросов в рамках муниципальной программы.

- 10. Исполнителями мероприятий программы, реализуемых за счет бюджетных средств, являются специалисты администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, муниципальные учреждения города, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия программы, органы местного самоуправления поселений .

10.1. Исполнителями, участвующими в реализации программы за счет средств внебюджетных источников финансирования, могут выступать иные юридические и физические лица на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий программы.

11.Разработчиками муниципальных программ предоставляются пояснительные записки, отчетные материалы, а так же  информации характеризующие уровень достижения запланированных показателей программ, возникающие проблемы при реализации программ и предложения по их устранению.

12. Финансирование мероприятий осуществляется в порядке установленном программой.

13. Разработка и реализация программы включает следующие основные этапы:

13.1. подготовка и  рассмотрение проекта муниципальной программы (пояснительная записка  об основных положениях программы) у главы города Каргата.

За исключением случаев, если программа разрабатывается: взамен (на основе) реализуемой ранее муниципальной программы; в соответствии с федеральными, областными программами реализуемыми на территории Новосибирской области.

13.2.   утверждение программы;

13.3. реализация программы, включая мониторинг и оценку эффективности реализации программы и внесение корректировок.

14. В целях всесторонней проработки вопросов программы, относящихся к компетенции разных специалистов  администрации города Каргата Каргатского района, на всех этапах разработки и реализации программы заказчик по своему решению создает рабочие группы.

14.1. В состав рабочих групп включаются специалисты к полномочиям которых отнесены вопросы подлежащие регулированию предлагаемой к разработке программы.

- 15. Разработчик  формирует проект программы, с выделением основных положений:

15.1.  обоснование необходимости разработки программы;

15.2.  формулировка целей и задач программы;

15.3. предложения по системе целевых индикаторов, обеспечивающих измеримость степени достижения целей и решения задач программы;

15.4. предложения по основным механизмам реализации программы, системе управления;

15.5. предполагаемый перечень основных направлений реализации мероприятий, достаточный для решения задач и достижения цели программы;

15.6. предварительную оценку ожидаемых конечных результатов реализации программы, ее вклада в решение задач социально-экономического развития города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

16. Разработанный в соответствии с Порядком проект программы направляется разработчиком главе города Каргата.

17. Глава рассматривает представленный проект программы в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

Для одобрения представленного проекта муниципальной программы   Глава организует его рассмотрение по следующим направлениям:

- соответствие целей и задач программы приоритетам социально-экономического развития города Каргата Каргатского района Новосибирской области, в том числе в территориальном разрезе;

- соответствие основных направлений реализации мероприятий программы поставленным целям и задачам.

По итогам рассмотрения проект муниципальной программы может быть одобрен (или нет)  на соответствие выше указанным направлениям.

17.1. В  отдельных случаях, для уточнения данных, представленных в проекте программы, Глава запрашивает у разработчика пояснительную записку, обосновывающую представленные данные, перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы сферы действия программы, отчетные, статистические материалы, которые применялись при разработки проекта программы.

17.2. Дополнительная информация к представленному проекту программы об основных положениях  предоставляется в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса.

18. Глава своим решением одобряет (или нет) проект муниципальной программы.

19. Заседания при Главе по рассмотрению проектов муниципальных программ проводятся по мере необходимости.

20.  Проект программы проходит процесс согласования, включающий в себя следующие последовательные этапы:

20.1. согласование специалистами администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, которые являются непосредственными исполнителями мероприятий программы.

20.2. согласование специалистом (экономистом) города Каргата  Каргатского района Новосибирской области;

21. Специалист (экономист) администрации города Каргат Каргатского района, в течение 10 рабочих дней с момента поступления проекта программы проводит анализ проекта программы по следующим направлениям:

1) соответствие установленным требованиям к муниципальным программам             ( приложения 1,2,3);

2) соответствие целей и задач программы приоритетам социально-экономического развития, в том числе в территориальном разрезе;

3) обоснованность и взаимосвязь целей и задач программы;

4) обоснованность выбранной системы целевых индикаторов;

- 21.1. В случае, если необходимо уточнение данных, представленных в проекте программы, специалист (экономист) запрашивает у разработчика  пояснительную записку, обосновывающую представленные данные, перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы сферы действия программы, отчетные, статистические материалы, которые применялись при разработке проекта  муниципальной программы.

- 22. При наличии предложений и замечаний от специалиста (экономиста) города Каргата Каргатского района Новосибирской области, по проекту программы, разработчик осуществляет обобщение поступивших предложений и замечаний и вносит их в проект программы в течении 3 рабочих дней.

- 23.Доработанный с учетом всех замечаний проект муниципальной программы согласовывается специалистом (экономистом) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, повторно.

- 24. Нормативно правовой акт об утверждении проекта муниципальной программы направляется разработчиком специалисту (юристу) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области для прохождения процедуры правовой экспертизы и согласования.

- 25. После прохождения процедур согласования муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

26.  В течение 3 рабочих дней после утверждения муниципальной программы разработчик  в обязательном порядке предоставляет муниципальную программу:

- специалисту (экономисту) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области для включения ее в реестр муниципальных программ действующих на территории города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

- в Совет депутатов г. Каргата, специалисту (бухгалтеру) для внесения объемов финансирования данной муниципальной программы в бюджет города Каргата Каргатского района Новосибирской области на следующий финансовый год и плановый период. Либо внесению изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

27. Разработчик размещает на официальном сайте заказчика в сети Интернет текст утвержденной  муниципальной программы.

28.  Муниципальные программы разработанные в текущем финансовом году, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового и планового периода, подлежат утверждению не позднее 1 августа текущего финансового года.

29. Изменения в муниципальные  программы вносятся в порядке, установленном настоящим пунктом:

29.1 В случае если вносимые корректировки требуют внесения соответствующих изменений в решение о бюджете города Каргата Каргатского района Новосибирской области, то изменения в муниципальную программу вносятся в порядке, установленном для их утверждения.

29.2  В случае если вносимые корректировки не требуют внесения изменений в решение о бюджете города Каргата Каргатского района Новосибирской области, разработчик вправе вносить изменения в программу:

- в части  финансирования (перераспределения средств по мероприятиям внутри муниципальной программы) по согласованию с главой города Каргата,  специалистом (бухгалтером);

- в части изменения целей, задач и целевых индикаторов по согласованию с главой города Каргата, специалистом (экономистом) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области;

29.3 Проект постановления администрации города Каргата Каргатского района  о внесении изменений в муниципальную программу представляется на согласование с обязательным приложением подробной пояснительной записки, объясняющей необходимость  внесения  представленных изменений.

29.4. После утверждения, нормативно правового акта о внесении изменений в муниципальную программу, подготовленного в соответствии с настоящим пунктом, его копия и действующая редакция программы (или приложения), с учетом внесенных изменений направляются  разработчиком главе города Каргата, специалисту (бухгалтеру), специалисту (экономисту) города Каргата администрации Каргатского района Новосибирской области с обязательным приложением пояснительной записки, обосновывающей внесенные изменения.

29.5. Изменения, вносимые в муниципальную программу, касающиеся корректировки параметров программы текущего финансового года, должны быть утверждены не позднее 31 декабря текущего финансового года, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

29.6. В случае принятие решения Советом депутатов города Каргата Каргатского района Новосибирской области о внесении изменений в решение о бюджете города Каргата Каргатского района на текущий финансовый год и плановый период, требующего внесения изменений в муниципальную программу, соответствующий проект изменений в программу утверждается в течение  месяца со дня принятия такого решения,

IV. Структура и содержание

муниципальной программы

31. Программа состоит из следующих разделов:

1.  "Паспорт Программы";

2.  "Общие положения";

3.  "Характеристика сферы действия Программы";

4.  "Цели, задачи, целевые индикаторы Программы";

5.   "Перечень мероприятий Программы";

6.    "Механизм реализации Программы".

31.1. Раздел 1 "Паспорт Программы" оформляется согласно приложению 1.

31.2. Раздел 2 "Общие положения" включает:

- описание объекта Программы (предмета или процесса, на который направлены мероприятия Программы) и сферы действия Программы (области деятельности, на которую распространяет свое действие Программа);

- перечень правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, Каргатского района, на основании которых разрабатывается Программа.

31.3. Раздел 3 "Характеристика сферы действия Программы" включает:

- краткий анализ состояния сферы действия Программы;

- обоснование необходимости решения существующей (ожидаемой) проблемы или изменения текущего состояния сферы действия Программы программно-целевым методом.

31.4. Раздел 4 "Цели, задачи, целевые индикаторы Программы" оформляется согласно приложению 2 и включает:

31.4.1.  Цели Программы, отвечающие следующим требованиям:

- соответствие стратегическим целям и приоритетам социально-экономического развития Каргатского района;

- соответствие полномочиям разработчика Программы;

- взаимосвязь с обоснованием необходимости разработки Программы;

- конкретность;

- достижимость.

31.4.2. Задачи Программы, которые необходимо решить для достижения целей Программы, отвечающие следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к целям Программы;

- обеспечение достижения целей Программы;

- конкретность;

- определенность по срокам достижения.

31.4.3. Целевые индикаторы, представляющие собой количественные показатели, характеризующие степень достижения целей и решения задач Программы, отвечающие следующим требованиям:

- измеримость;

- конкретность;

- указание единицы измерения;

- значения целевых индикаторов приводятся в динамике за предшествующий период и на период реализации Программы (при определении плановых значений целевых индикаторов необходимо руководствоваться их значениями за прошлые периоды и сложившимися тенденциями, факторами и условиями, определяющими динамику данных показателей);

- обоснованность значений плановых целевых индикаторов (обоснованием могут служить сравнения со среднероссийским уровнем, уровнем по Новосибирской области, результатами проведенных социологических опросов, оценки ожидаемых потребностей потребителей муниципальных услуг или иные расчеты).

31.5. Раздел 5 "Перечень мероприятий Программы" оформляется согласно приложению 3.

31.5.1. Мероприятия Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- конкретность и взаимосвязанность;

- целевая направленность на решение конкретной задачи Программы;

- соответствие полномочиям исполнителей;

- отражение конкретных действий в наименовании мероприятия Программы;

наличие сроков начала и окончания мероприятий Программы, увязанных с решением соответствующей задачи Программы;

- фиксированная величина объема финансирования.

31.5.2. Исполнителями мероприятий Программы могут являться специалисты администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области, муниципальные учреждения и предприятия города Каргата Каргатского района, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия Программы, а также иные лица, привлекаемые для участия в реализации Программы в соответствии с законодательством.

31.6. Раздел 6 "Механизм реализации Программы" включает обязательства, принимаемые участниками Программы в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы.

- V. Контроль и мониторинг реализации

- муниципальной Программы

32. Внутренний контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет разработчик муниципальной  Программы.

33. Внешний контроль реализации Программы осуществляет специалист  (экономист) города Каргата администрации Каргатского района Новосибирской области

34. По результатам мониторинга реализации Программы разработчик Программы ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее- Методика), предусмотренной приложением 4.

35. Разработчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет специалисту  (экономисту) города Каргата:

- отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению № 5 с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты исполнения Программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении;

- расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом по форме согласно таблице 1 приложения 4;

- информацию об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно таблице 4 приложения 4.

36. По итогам отчетного года специалист (экономист) администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области готовит сводную информацию об оценке эффективности реализации Программ, до 25 апреля, года следующего за отчетным.

37. Ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, Глава города Каргата Каргатского района Новосибирской области представляет в Совет депутатов города Каргата Каргатского района Новосибирской области  в составе отчета по исполнению бюджета за прошедший финансовый год, сводную информацию об оценке эффективности реализации Программ по форме согласно таблице 5 приложения 4.

38. По результатам реализации Программы разработчик Программы готовит отчет об исполнении Программы, включающий информацию о достижении целей и выполнении задач Программы, реализации мероприятий Программы, финансировании, эффективности реализации Программы, по форме согласно приложению 6.

Отчет об исполнении Программы утверждается постановлением администрации города Каргата Каргатского района Новосибирской области до 1 мая года, следующего за годом окончания срока реализации Программы.

- Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ  города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

от ____________  №___

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) |  |
| --- | --- |
| Разработчик Программы |  |
| Цели, задачи, целевые индикаторы Программы |  |
| Исполнители мероприятий Программы |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  |
| Срок реализации Программы |  |
| Объем финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

- Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

от ____________ №___

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

муниципальной программы

| N п/п | Цели и задачи | Показатель | Единица измерения | Год, предшествующий году начала реализации Программы | Период реализации Программы с разбивкой по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формулировка задачи 1 цели 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |
| 1.2 | Формулировка задачи 2 цели 1 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |

- Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от ___________ №____

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Показатель | Единица изме-рения | Период реализации Программы с разбивкой по годам | Всего по Про- грамме | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия | Количество |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирск- ой области |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наименование мероприятия | Количество |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирск- ой области |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на достижение цели 1, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Формулировка цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Формулировка задачи 1 цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат по Программе, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

- Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от ___________ №____

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- 1. Общие положения

Методика оценки эффективности реализации Программы устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Программа).

- 2. Критерии оценки эффективности

- реализации Программы

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

степень достижения количественных показателей эффективности реализации Программы;

уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации Программы от плановых;

расходы на реализацию мероприятий Программы;

уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий Программы от плановых.

- 3. Порядок проведения оценки

эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации каждого из целевых индикаторов Программы определяется по формуле:

где: О - оценка эффективности реализации целевого индикатора;

Ф - показатель    фактически    достигнутого   значения   целевого

индикатора;

П - планируемое  значение  целевого  индикатора  в  соответствии с

Программой.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

3.2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом определяется по формуле:

где: Уо            - уровень  достигнутых  значений целевых индикаторов

по Программе в целом;

О1, О2, О3... - значения  оценки  эффективности реализации каждого

из целевых индикаторов;

К             - количество целевых индикаторов.

Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо) оформляется согласно таблице 1.

3.3. Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле:

где: Иб - коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ - фактический объем финансирования Программы;

БП - планируемый объем финансирования Программы.

3.4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

где: Эп - оценка эффективности реализации Программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по

Программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения Программы.

3.5. Значение оценки эффективности реализации Программы (Эп) сопоставляется с приведенными в таблице 2 значениями для определения качественной характеристики Программы.

- Таблица 2

| N п | Значение оценки эффективности реализации Программы (Эп) | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп >= 1 | Эффективная |
| 2 | 0,7 <= Эп < 1 | Средняя эффективность |
| 3 | 0,5 <= Эп < 0,7 | Недостаточно эффективная |
| 4 | Эп < 0,5 | Неэффективная |

3.6. В целях оценки динамики эффективности реализации Программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр).

- Таблица 1

Расчет уровня достигнутых значений целевых

индикаторов по Программе в целом за ________ год

| N п. | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Плановое значение целевого индика- тора за отчетный период (П) | Факти- ческое значение целевого индика- тора за отчетный период (Ф) | Оценка эф- фективности реализации целевого индикатора (О) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ф)от планового значения за отчетный период (П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): |  |  |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): |  |  |  |  |  |  |

Оценка динамики эффективности реализации Программы производится в соответствии со шкалой, представленной в таблице 3.

- Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности Программы

| N п | Соотношение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Эп < (Эп пр) | Эффективность снизилась |
| 2 | Эп = (Эп пр) | Эффективность осталась на уровне прошлого года |
| 3 | Эп > (Эп пр) | Эффективность возросла |

3.7. Информация об оценке эффективности реализации Программы оформляется согласно таблице 4.

- Таблица 4

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за ________ год

| N п. | Значение оценки эффективности реализации Программы за отчетный год (Эп) | Качественная характеристика Программы | Значение оценки эффективности реализации Программы За од, предшествующий отчетному (Эп пр) | Характеристика динамики эффективности реализации Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3.8. Сводная информация об оценке эффективности реализации Программ оформляется согласно таблице 5.

- Таблица 5

Сводная информация об оценке эффективности

реализации Программ за ________ год

| N п. | Наименование Программы | Период реали- зации | Разра- ботчик Программы | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы | Коэффи- циент финансового обеспечения Программы | Оценка эффективности реализации Программы |  | Предложе- ния о дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за от- четный год | За предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от _____________ №____

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной

программы на "____" ________ 20___ года

| N п. | Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования | Еедининица измерения р | За отчетный год |  |  |  |  | С начала реализации Программы |  |  |  | Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пплан | факт |  | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы | пплан | факт | профи- нанси- ровано факти- чески | кас- совые рас- ходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
| 1.1.1.1 | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  | Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе<*>: |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе <*>: |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение цели 1 в том числе <*>: |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| - 2. Формулировка цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Формулировка задачи 1 цели 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2 |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
| 2.1.1.1 | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе <*>: |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |

Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

- Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ города Каргата Каргатского района

Новосибирской области

Утвержденного постановлением

администрации Каргатского района

Новосибирской области

от ____________ №____

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

- 1. Достижение целей и выполнение задач Программы

- 2. Реализация мероприятий Программы

- Таблица 1

| N п. | Наименование мероприятий | Показатель | Единица измерения | Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт) | Всего по Программе (план/факт) | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. Формулировка цели 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия | Количество |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе<*>: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наименование мероприятия | Количество |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат,в том числе <*>: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе <*>: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание: <*> - в случае отсутствия какого-либо источника финансирования муниципальной программы соответствующие строки исключаются.

- 3. Финансирование Программы

- Таблица 2

| N п. | Год | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  |  | Бюджет района |  |  | Внебюджетные источники |  |  | Всего по Программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб- лей | кас- совые рас- ходы, тыс. руб- лей | испол- нение, % | план, тыс. руб- лей | кас- совые рас- ходы, тыс. руб- лей | испол- нение, % | план, тыс. руб- лей | кас- совые рас- ходы, тыс. руб- лей | испол- нение, % | план, тыс. руб- лей | кас- совые рас- ходы, тыс. руб- лей | испол- нение, % | план, тыс. руб- лей | кас- совые рас- ходы, тыс. руб- лей | испол- нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Эффективность реализации Программы

- Таблица 3

| N п. | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф) | Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3): |  |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо): |  |  |  |  |  |
| Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) |  |  |  |  |  |
| Эп (оценка эффективности реализации Программы) |  |  |  |  |  |